МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по апробации и методическому сопровождению введения в  МБОУ  ФГОС СОО

на 2016-2020 г.г.

Цель проекта:

Обеспечить необходимые условия перехода МБОУ на ФГОС СОО.

Задачи проекта:

1.Подготовка педагогических работников МБОУ к переходу на ФГОС СОО.

2.Разработка  отдельных аспектов Основной образовательной программы СОО (варианты учебных планов, модели внеурочной деятельности и т.д.).

3.Представление результатов пилотного введения ФГОС СОО в МБОУ Лицей им. В.Г.Сизова.

4.Информирование через средства массовой информации о подготовке к переходу МБОУ на ФГОС СОО.

Этапы проекта:

1. Этап  апробации перехода на ФГОС СОО на базе МБОУ Лицей имени В.Г.Сизова -2016-2018.

2. Подготовительный этап 2017-2019.

3. Этап перехода МБОУ на ФГОС СОО -2019-2021.

ПЛАН

мероприятий по реализации муниципального проекта

по апробации и методическому сопровождению введения  в  МБОУ  ФГОС СОО

на 2016-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2017 учебный год |  |  |
| 1. | Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР МБОУ и городского координационного Совета по введению ФГОС СОО: «Особенности Основной образовательной программы среднего общего образования (из опыта пилотной площадки на базе МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»)». | Ноябрь 2016 | Солтан И.В. - УО Шульгина В.Н. - ЦРО |
| 2 | Занятие №1 «Нормативное обеспечение ФГОС СОО» в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» | Январь 2017 | Трошина О.Н.-ЦРО |
| 3 | Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР МБОУ и городского координационного Совета «Управление введением ФГОС СОО». | Март 2017 | Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
| 4 | Занятие №2 «О различных моделях организации внеурочной деятельности с обучающимися в условиях перехода на ФГОС общего образования» в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» (из опыта работы МБОУ) | Апрель 2017 | Трошина О.Н.- ЦРО |
| 5 | Информирование участников образовательного процесса МБОУ о ходе подготовки МБОУ к переходу на ФГОС СОО : |  |  |
| 5.1. | Информация о пилотном апробировании ФГОС СОО через сайт УО | Июнь 2016 | Солтан И.В. |
| 5.2. | Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» Основной образовательной программы СОО на 2016-2018 г.г., рабочих программ по предметам учебных планов10-х, 11-х профильных классов. | Сентябрь 2016 | Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
| 5.3. | Размещение на сайте МБУ «ЦРО» муниципального проекта по апробации и методическому сопровождению введения в МБОУ на ФГОС СОО на 2016-2021 г.г. | Декабрь 2016 | Шульгина В.Н. - ЦРО |
| 5.4. | Размещение на сайте МБУ «ЦРО» материалов нормативного обеспечения ФГОС СОО | Февраль 2017 | Трошина О.Н.- ЦРО |
| 5.5. | Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» и МБУ «ЦРО» материалов из опыта пилотной апробации по вопросам управления введением ФГОС СОО в образовательном учреждении |  | Ермоленко В.А.-лицей |
|  | 2017-2018 учебный год |  |  |
| 1 | Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС «Об итогах первого года апробации ФГОС СОО, выявленных проблемах и путях их решения» | Октябрь 2017 | Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
| 2 | Занятие №3 «Образовательная программа школы в условиях введения ФГОС СОО» в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» | Ноябрь 2017 | Трошина О.Н.- ЦРО |
| 3 | Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС по формированию профильных 10-х классов 2018-2019 учебного года. Семинар- практикум «Конструирование учебных планов различных профильных направлений». | Декабрь 2017 | Солтан И.В. - УО Шульгина В.Н. - ЦРО |
| 4. | Занятие №4 «О различных моделях организации внеурочной деятельности с обучающимися в условиях перехода на ФГОС общего образования» в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» (из опыта работы МБОУ) | Февраль 2018 | Трошина О.Н. - ЦРО |
| 5 | Семинар –практикум «Итоги пилотного апробирования реализации ФГОС СОО» (выступления администрации , открытые уроки, мероприятия внеурочной деятельности». | Апрель 2018 | Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
| 6 | Информирование участников образовательного процесса МБОУ о ходе подготовки МБОУ к переходу на ФГОС СОО |  |  |
|  | 1.Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» материалов самообследования по итогам апробации ФГОС СОО в 2016-2017 учебном году. | Сентябрь 2018 | Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
|  | 2.Размещение на сайте ЦРО разработанных вариантов учебных планов различных профильных классов в условиях реализации ФГОС СОО. | Февраль 2018 | Шульгина В.Н.-ЦРО |
|  | 3.Информация в средствах СМИ материалов по итогам семинара-практикума на базе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» | Май | Шульгина В.Н.-ЦРО |
|  | 2018-2019 учебный год |  |  |
| 1 | Занятие №5 в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» по теме «Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных действий учащихся | Октябрь 2018 | Трошина О.Н. - ЦРО |
| 2 | Заседание городского координационного Совета «О подготовке городского родительского собрания по вопросам введения ФГОС СОО» | Ноябрь 2018 | Солтан И.В. |
| 3 | Проведение городского родительского собрания по вопросам введения ФГОС СОО» | Декабрь 2018 | Уханова В.Л.- УО |
| 4 | Занятие №6 в рамках обучающего семинара «Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» по теме «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». | Февраль 2019 | Трошина О.Н.-ЦРО |
| 5 | Заседание ГМО заместителей руководителей по УВР «Мониторинг показателей эффективности деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС СОО Мониторинг результатов освоения обучающимися ФГОС СОО». | Март 2019 | Шульгина В.Н.-ЦРО |
| 6 | Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС «Особенности внутришкольного контроля за организацией УВП в ходе реализации ФГОС СОО» | Апрель 2019 | Солтан И.В.-ЦРО Шульгина В.Н.- ЦРО Ермоленко В.А.- МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
|  | Информирование участников образовательного процесса МБОУ о ходе подготовки МБОУ к переходу на ФГОС СОО |  |  |
|  | 1.Дополнение материалов нормативного обеспечения ФГОС СОО на сайте МБУ«ЦРО» | Сентябрь, май2019 | Трошина О.Н.-ЦРО |
|  | 2.Информация в средствах СМИ по итогам городского родительского собрания. |  | Солтан И.В.- УО |
|  | 3.Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» материалов ВШК за организацией и эффективностью реализации ФГОС СОО |  | Ермоленко В.А. -лицей |
|  | 2019-2020 учебный год |  |  |
| 1 | Освоение ФГОС СОО в МБОУ в штатном режиме | Сентябрь 2019 | Руководители МБОУ |

| Учебный год | Городской координационный Совет по подготовке к введению ФГОС СОО | Городское методическое объединение заместителей руководителей по УВР | Обучающий семинар ««Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС СОО» | МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» -пилотная площадка по апробации ФГОС СОО | Информационное сопровождение введения ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 1.Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР МБОУ и городского координационного Совета по введению ФГОС СОО: «Особенности учебного плана как составной части Основной образовательной программы среднего общего» | Занятие №1 «Нормативное обеспечение ФГОС СОО» | Из опыта работы: «Особенности учебного плана как составной части Основной образовательной программы среднего общего» | 1.Информация о пилотном апробировании ФГОС СОО через сайт УО 2. Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» Основной образовательной программы СОО на 2016-2018 г.г., рабочих программ по предметам учебных планов10-х, 11-х профильных классов. 3. Размещение на сайте МБУ «ЦРО» муниципального проекта по апробации и методическому сопровождению введения в МБОУ на ФГОС СОО на 2016-2021 г.г. 4. Размещение на сайте МБУ «ЦРО» материалов нормативного обеспечения ФГОС СОО 5. Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» и МБУ «ЦРО» материалов из опыта пилотной апробации по вопросам управления введением ФГОС СОО в образовательном учреждении |
|  | 2.Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР МБОУ и городского координационного Совета «Управление введением ФГОС СОО». | Занятие №2 «Об особенностях методической работы с кадрами по подготовке к переходу МБОУ на ФГОС СОО» (из опыта работы МБОУ) | Из опыта работы «Управление введением ФГОС СОО». |  |
| 2017-2018 | 3.Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС «Об итогах первого года апробации ФГОС СОО, выявленных проблемах и путях их решения» | Занятие №3 «Образовательная программа школы в условиях введения ФГОС СОО» | Из опыта работы «Об итогах первого года апробации ФГОС СОО, выявленных проблемах и путях их решения» | 1.Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» материалов самообследования по итогам апробации ФГОС СОО в 201602017 учебном году. 2.Размещение на сайте ЦРО разработанных вариантов учебных планов различных профильных классов в условиях реализации ФГОС СОО. 3.Информация в средствах СМИ материалов по итогам семинара-практикума на базе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» |
|  | 4.Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС по формированию профильных 10-х классов 2018-2019 учебного года. Семинар- практикум «Конструирование учебных планов различных профильных направлений». | Занятие №4 О различных моделях организации внеурочной деятельности с обучающимися в условиях перехода на ФГОС общего образования» (из опыта работы МБОУ) | Семинар –практикум «Итоги пилотного апробирования реализации ФГОС СОО» (выступления администрации , открытые уроки, мероприятия внеурочной деятельности». |  |
| 2018-2019 | 5. «О подготовке городского родительского собрания по вопросам введения ФГОС СОО» | «Мониторинг показателей эффективности деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС СОО Мониторинг результатов освоения обучающимися ФГОС СОО». | Занятие №5 «Проектирование и реализация программы развития универсальных учебных действий учащихся | Городское родительское собрание по вопросам введения ФГОС СОО | 1.Дополнение материалов нормативного обеспечения ФГОС СОО на сайте МБУ «ЦРО» 2.Информация в средствах СМИ по итогам городского родительского собрания. 3.Размещение на сайте МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» материалов ВШК за организацией и эффективностью реализации ФГОС СОО. |
|  | 6.Совместное заседание ГМО заместителей руководителей по УВР и членов ГКС «Особенности внутришкольного контроля за организацией УВП в ходе реализации ФГОС СОО» | Занятие №6 «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». | Из опыта работы «Особенности внутришкольного контроля за организацией УВП в ходе реализации ФГОС СОО» |  |